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RADY GMINY MALBORK
zdnia ... A5 M. 805/ ..

w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzadzen Kanalizacyjnych
Przedsigbiorstwa "Nogat" Spoétka z o0.0. w Kaldowo Wies
na lata 2005 - 2008

Na podstawie art. 21 ust. 5. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu $cickow (Dz. U. nr 72, poz. 747 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym, (tj. DZ. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze
zmianami),

RADA GMINY MALBORK

uchwala, co nastgpuje:

§1
Po przeprowadzonej analizie warunkéw okreslonych w art. 21 ust. 3. ustawy z dnia 7 czerwca
2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu scickéw (Dz. U. nr 72, poz.
747 ze zmianami) - uchwala si¢ WieIoIemi/ Plan Rozwoju i Modernizacji Urzqdzen
Kanalizacyjnych Przedsigbiorstwo "Nogat" Spotka z 0.0. w Katldowo Wies, stanowiacy zatacznik
do niniejszej uchwaty.

§2
Wykonanie uchwaty powierza si¢. Wojtowi Gminy Malbork.

§3
Uchwata podlega ogloszeniu w prasie lokalnej oraz umieszczeniu na tablicach ogloszen Urzedu
Gminy Malbork, natomiast zatacznik zostanie wydrukowany w odpowiedniej ilosci
egzemplarzy i przekazany bezptatnie zarzadom i administracjom budynkoéw mieszkalnych
oraz wytozony do publicznego wgladu.

§4
Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Pomorskiego

Przewodniczgcy
Rady Gminy Malbork

aw Idzikowski
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Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urzadzes kanalizacyjnych na lata 2005 - 20u.

WIELOLETNI PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU URZADZEN KANALIZACYINYCH NA LATA 2005 + 2008

Nazwa zadania

Separator Huszezéw

Budynek piaskownika

Budynek pompowni
wielofunkey jnej

Zakup wirdwki

Przepompownia
wéd odciekowych
z wirdwki

Wymiana koryt na
osadniku wtérnym
radialnym OB10A

Wymiana leja i
mocowania na
osadniku wtérnym
radialnym OB10B

Wymiana zastawek
na osadnikach OB8

NOGAT" $p. 70 0.

Zakres
rzeczowy

Wykonanie separatora thuszczéw
w czedci mechanicznego oczyszczania,
F=200m*

Wymiana konstrukcji nonej

wraz 2 pokryciem stalq nierdzewna.

oraz wykonanie izolacji termicznej,
modernizacja instalacji technologicznych
Wykonanie elewac;i wraz z wymiana okien,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;,
posadzki, wykonanie technologicznych
rurociagéw, wentylacji, spinki kolektoréw,
uporzqdkowanie rurociagéw osadowych
Zakup i montaz wiréwki dekantacyjnej
szwedzkiej firmy NOXON typ DC 20,

Q = 20 m*/h, do odwadniania osadéw
4ciekowych wraz z wykonaniem
niezbednych robdt adaptacyjnych.
Wykonanie studni przepompowni,

zakup i montaz 2 szt. pomp zatapialnych

Wymiana koryt z polipropylenu
na poliestrowe wraz ze zmiana systemu
mocowania wieszakéw dla koryt

Wymiana leja i systemu mocowania
wieszakéw dla koryt odplywowych

Zakup i montaz 6 szt. zastawek recznych

Uzasadnienie celowosci

Oddzielenie thszczéw

i olejow ze 4ciekéw doplywajacych

- zmniejszenie awarynoci dysz
napowietrzajacych

Poprawa bezpieczeristwa pracy,
z2abezpieczenie przewoddw
wodociagowych przed przemarzaniem

Poprawa bezpieczefistwa pracy,
poprawa izolacjji termiczne; budynku
oraz polepszenie technologii w czedci
Sciekowe] i osadowej

Zachowanie odpowiedniego stopnia
odwodnienia osadu éciekowego,
jego parametréw fizycznych,
2wigkszenie niezawodnosci pracy
urzadzer: do odwadniania osadéw

Poprawa niezawodnosci odplywu wéd
odciekowych z wiréwki oraz
2mniejszenie awaryjnosci kolektoréw
sanitarnych z budynku wiréwki
Poprawienie parametréw jakosciowych
na odplywie éciekéw oraz
z2abezpieczenie koryt przed
uszkodzeniami w wyniku réznicy
temperatur

Poprawienie parametrdw jakociowych
na odplywie éciekéw

oraz zabezpieczenie koryt przed
uszkodzeniami w wyniku réznicy
temperatur

Poprawa eksploatacji kanakéw
Sciekowych - mozliwo¢ docelowego
otwarcia i zamknigcia kanahu

w ukladzie automatyki

Koszt netto

tys. PLN

215

102

802

645

20

92

59

48

100

20

92

48

2006

Lata

2007 2008

215

62

302

500 145

59
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Nazwa zadania Zakres Uzasadnienic celowosci Koszt netto Lata
Lp. rzeczowy rzFEN 2005 2006 2007 2008
9 Modernizacja Wykananie ukladu sterowania do regulacji Poprawa niezawadnodci pracy
sterowania pompowni odptywu $ciekdw sanitarnych przepompowni oraz zmniejszenie
Sciekéw lokalnych i deszczowych z terenu cafej oczyszczalni  awaryjnoéci kolektordw éciekowych 10 10
i deszczowych
10 Zakup samochodu Zakup samochodu dostawczego Zakup samochodu dla stuzb
laboratoryjnej, elektrycznej 50 50
i zaopatrzenia
1 Automatyzacja Zakup napeddw elektrycznych Petna automatyzacja procesu
procesu ze sterowaniem i ich montaz na technologicznego oczyszczalni
technologicznego istniejacych urzadzeniach 300 100 100 100
oczyszezalni technologicznych
12 Utwardzenie Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej  Ulatwienie dojazdu i uporzadkowanie
nawierzchni z betonowej grub. 6 mm na podsypce terenu uzbrojonego w zespd| zasuw
polbruku wokat OB. piaskowe] i zastaw 30 30
10,813
13 Droga technologiczna ~ Wykonanie nawierzchni asfaltowe Utatwienie dojazdu, postoju pojazdéw
Z miejscami i nawierzchni z polbruku i uporzadkowanie terenu
postojowymi 100 100
Suma: 310 703 800 660
Ogétem 2 473 tys. zt.
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