Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malbork, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.
I. Wieloletnia prognoza finansowa


Rada Gminy Malbork Uchwałą Nr III/10/2014  z dnia 30 grudnia 2014r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2035.
Przyjęta prognoza nie przewidywała zaciągania w roku 2015 kredytu. Po stronie przychodów budżetu zaplanowano wolne środki w wysokości 708.000 zł. Faktycznie wolne środki wyniosły 1.624.774,20 zł. Zaciągnięcie kredytu zaplanowano natomiast na rok 2016.
W ciągu I półrocza 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa uległa zmianom z poniższych przyczyn :

-uaktualnienie wykonania budżetu roku poprzedniego ( 2014 )
-zwiększenie po stronie przychodów kwoty wolnych środków z 708.000 zł do 886.200 zł
-zmiany ogólnej kwoty oraz struktury dochodów i wydatków roku 2015,

-zwiększenie oraz zmiana  limitu wydatków w latach 2015-2017 na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół wraz z dobudową Sali gimnastycznej” 
-dokonania zmian kwot przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2016-2017       ( w roku 2016 zmniejszenie o 500.000 zł, natomiast w roku 2017 zwiększenie o kwotę 500.000 zł.

-zwiększenie limitu wydatków na realizację przedsięwzięcia „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka” o  kwotę 557 zł, oraz przesunięcie między wydatkami bieżącymi a majątkowymi na kwotę 10.411 zł.
W związku z powyższym uległy zmianie wskaźniki zadłużenia Gminy, które zgodnie             z ostatnią zmianą wieloletniej prognozy przyjętą Uchwałą Rady Gminy Nr VI/42/2015            z dnia 12.06.2015r. przedstawiają się następująco :

	Rok
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1ustawy do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń w %
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w %

	2015
	4,20
	16,31

	2016
	5,38
	15,67

	2017
	7,45
	12,45

	2018
	7,77
	9,69

	2019
	7,23
	9,36

	2020
	7,19
	9,41

	2021
	3,57
	9,84

	2022
	3,42
	9,82

	2023
	3,25
	9,82

	2024
	3,04
	9,82

	2025
	2,90
	9,82

	2026
	2,76
	9,82

	2027
	2,37
	9,82

	2028
	2,58
	9,82

	2029
	2,46
	9,82

	2030
	2,34
	9,82

	2031
	2,21
	9,82

	2032
	2,09
	9,82

	2033
	1,96
	9,82

	2034
	1,84
	9,82

	2035
	2,02
	9,82


W stosunku  do wyjściowej prognozy planowana łączna kwota spłaty zobowiązań uległa zmniejszeniu na koniec 2015 roku z 4,30 % na 4,20 %., natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń uległ zwiększeniu z 14,71 % na 16,31 %
II. Realizacja przedsięwzięć

Realizacja przedsięwzięć planowanych na 2015 rok przedstawia się następująco :
1. Projekt „ Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno – gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka”

Jest to kontynuacja projektu realizowanego z udziałem środków UE. Na dzień 30.06.2015r. projekt został zakończony. W roku 2015 na realizację przeznaczono środki w wysokości 56.273,90 zł. Łączna kwota wydatków na realizację przedsięwzięcia w latach 2014-2015 zamyka się kwotą 70.123,53 zł. Kwoty wydatków mieszczą się w ustalonych dla tego zadania limitach wydatków. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 63.111,17 zł co stanowi 90 % poniesionych wydatków.
W ramach projektu wykonano miedzy innymi dokumentacje techniczną i studium wykonalności dla ciągów pieszo-rowerowych oraz studium wykonalności termomodernizacji budynków.

2. Projekt „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Gminie Malbork wraz z dobudowa Sali gimnastycznej” 

Jest to projekt wieloletni, którego zakończenie przewidywane jest na 2017 rok.

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca inwestycji, z którym w dniu 14.05.2015r. podpisana została umowa na kwotę brutto 4.379.273,78 zł.
Podpisana została także umowa na nadzór inwestorski na kwotę brutto 129.833,33 zł.

Wykonawca przystąpił do realizacji zamówienia.

Na dzień 30.06.2015r. wydatki wyniosły 20.479,50 zł i dotyczą nadzoru inwestorskiego.

